## MOS3 2024
CMS - MdE Pastizales - Memorándum de Entendimiento para la conservación de especies de aves migratorias de pastizales del sur de Sudamérica y de sus hábitats
PLAN DE ACCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE AVES MIGRATORIAS DE PASTIZALES DEL SUR DE SUDAMÉRICA Y DE SUS HÁBITATS
Objetivo general del plan de acción | Mejorar el estado de conservación de las especies de aves migratorias de pastizales y sus hábitats en el sur de Sudamérica, en áreas de reproducción, migración y concentración no reproductiva
MOS3 | 2 y 3 de diciembre de 2024 | [32 empty] | Agrupada
Excluida
PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | [12 empty] | SITUACIÓN ACTUAL | [10 empty] | REPROGRAMANDO EL Plan de Acción (se necesario)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS | N.º | Acción | Producto | Resultados esperados | Periodo |  | Resultados/ Indicadores | Articulador | Colaboradores | Localización |  | Prioridad | Acción cuyo inicio planificado es posterior al período evaluado | Acción no iniciada o no completada | Acción en progreso con problemas de cumplimiento | Acción en progreso dentro del período programado | Acción completada | Acción eliminada o agrupada | Descripción del progreso de la acción. | Producto obtenido | Problemas enfrentados que justifican la no ejecución, ejecución parcial de la acción, exclusión o agrupación | Responsable de la información sobre el progreso de la acción. | Recomendaciones u observaciones | Revisión del texto de acción. | Revisión del producto de acción | Revisión del resultado esperado | Revisión de la fecha de inicio | Revisión de fecha de finalización | Revisión del articulador de acción | Revisión de los colaboradores | Revisión de las localidades | Revisión de las áreas de Relevancia | Recomendaciones y observaciones
[5 empty] | Inicio | Fin |  |  |  | Localidades | Áreas de relevancia
Promover la protección y manejo sostenible de los pastizales de importancia para las especies migratorias y los servicios ecosistémicos que proporcionan | 1.1 | Compilar la información disponible acerca de áreas prioritarias para la conservación de aves del MdE buscando la representatividad y complementariedad regional. | Inventario de sitios claves (hacer un único inventario para el MdE : sumar esfuerzos de WHRSN – Rob Clay, Birdlife actualizando IBAs - Hugo de Castillo – enlace para sitio web de Birdlife con IBAs – aves de pastizales - mapa de región MdE – Adrian Stagi – Aves Uruguay (compilar información de los países) – Brasil : Krishna Bonavides MMA (Información de la reunión virtual 2020) | La información sobre sitios clave está ampliamente disponible. | septiembre 2018 | septiembre 2020 septiembre de 2021 (Información de la reunión virtual 2020) | Cantidad, superficie relativa de áreas representativas y complementarias identificadas como sitios claves | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades WHRSN, Birdlife, Aves Uruguay, MMA Brasil (Información de la reunión virtual 2020) | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  | x | [17 empty] | Inventarios son actualizados periódicamente – debe ser continua, organizar quien centraliza esta información socializando entre países y CMS. (Información de la reunión virtual 2020)
| 1.2 | Identificar figuras de conservación y manejo, incluyendo incentivos adecuados para la conservación de aves migratorias de pastizal en cada país, al nivel subnacional y regional. | Portafolio de figuras de conservación y manejo, incluyendo listado de incentivos ampliamente disponibles en cada país Portafolio de figuras de conservación y manejo, incluyendo listado de incentivos ampliamente disponibles en cada (país) SÍTIOS PRIORITARIOS (Información de la reunión virtual 2020) | Portafolio de figuras de conservación y manejo, incluyendo listado de incentivos ampliamente disponibles en cada país | septiembre 2018 | septiembre 2020 septiembre de 2021 (Información de la reunión virtual 2020) | Número de acciones basadas en el Portafolio elaborado | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  | x | [17 empty] | Depende del mapa da acción anterior – para reconocer las figuras de conservación y manejo – con los distintos identificados hasta el momento. Birdlife ya tiene la información, recopila y pone a disposición de los diferentes países. (Información de la reunión virtual 2020)
| 1.3 | Asegurar la protección de áreas prioritarias bajo mecanismos apropiados para la conservación de aves migratorias de pastizal. | Las cinco áreas prioritarias de cada país para la conservación de aves migratorias de pastizales propuestas bajo mecanismos apropiados. | Proteger por lo menos una de las áreas prioritarias propuestas por país. | septiembre 2020 | septiembre 2023 | Número de mecanismos implementados | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  | x
| 1.4 | Identificar las áreas protegidas que no tienen planes de manejo que incluyan las necesidades de las aves migratorias de pastizal o que requieran actualización para que se incluyan esas necesidades y los servicios ecosistémicos que las áreas proveen | Lista de áreas que requieren planes de manejo o su actualización, incluyendo las necesidades de aves migratorias de pastizales |  | septiembre 2018 | septiembre 2019 septiembre de 2021 (Información de la reunión virtual 2020) | Cantidad de áreas protegidas que no tienen planes de manejo u otros instrumentos de planificación, incluyendo la conservación de aves de pastizales | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs.. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  | x
| 1.5 | Desarrollar y actualizar los planes de manejo de las áreas protegidas que incluyan las necesidades de las aves migratorias de pastizal y los servicios ecosistémicos que las áreas proveen | Planes de manejo de las áreas protegidas desarrollados o actualizados | Todas las áreas protegidas tiene planes de manejo que incluyen las necesidades de aves migratorias de pastizal y los servicios ecosistémicos que las áreas proveen | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de planes de manejo u otros instrumentos de planificación, incluyendo la conservación de aves de pastizales | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  | x
| 1.6/1.7 | Promover, desarrollar y fortalecer buenas practicas de manejo (BPM) de los hábitats de las aves migratorias de pastizales | Buenas prácticas de manejo compiladas y documentadas | Buenas practicas de manejo ampliamente disponibles en tres idiomas | septiembre 2018 | septiembre 2020 | Cantidad de documentos producidos con BMPs | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
|  |  | Extencionistas /Capacitadores entrenados en BPMs | Extensionistas generando capacidades en BPMs en los productores | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de capacitadores entrenados | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  | x
|  |  | Ganaderos (productores) y campos son multiplicadores del uso de BMPs | Adopción amplia de BPMs por parte de productores | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de productores que utilizan las BPMs | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 1.8 | Promoción de la cultura típica de pastizal como un mecanismo que apoye la conservación de aves migratorias de pastizales | Encuentros de ganaderos y celebraciones de la cultura gaucha (típica de pastizal) | Continuidad de la cultura tradicional ganadera que incluye BPMs para la conservación de aves migratorias de pastizal | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de encuentros de ganaderos u otros eventos relacionados | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  |  | x
| 1.9 | Promover el uso de semillas y plantas forrajeras nativas en sistemas pastoriles | Paquete de información de buenas prácticas de manejo y uso de semillas y forrajeras nativas | Aumentar la cantidad de productores y comunidades que adoptan sistemas de uso de semillas nativas y aumentar la cantidad de hectáreas sembradas con especies nativas. | septiembre 2018 | septiembre 2020 septiembre 2021 (Información de la reunión virtual 2020) | Cantidad de productores y comunidades que adoptan sistemas de uso de semillas nativas. | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  | x
| 1.10 |  | Banco de semillas disponibles | Aumentar la cantidad de productores y comunidades que adoptan sistemas de uso de semillas nativas y aumentar la cantidad de hectáreas sembradas con especies nativas. | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de productores y comunidades que utilizan el banco de semillas disponible y adoptan sistemas de uso de semillas nativas | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  | x
Desarrollar y coordinar programas de monitoreo e investigación de las especies del MdE, sus hábitats y ecosistemas de pastizales. | 2.1 | Facilitar el acceso a la información existente y mejorar los mapas de distribución y áreas claves de las especies del Memorando en cada país Parte. | Mapas de distribución y áreas claves producidos y la información existente está ampliamente disponible para las Partes. | Aumento del conocimiento de la distribución y áreas clave para las especies del MdE | septiembre 2019 | septiembre 2021 | 9 especies con información actualizada de distribución y áreas claves | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 2.2 | Análisis de vacíos de represantatividad (GAP) en el sistema de áreas protegidas de la región. | Mapa de análisis de vacíos de representatividad elaborados | Un mejor conocimiento y comprensión de la representatividad de las áreas protegidas para conservación de las especies | septiembre 2019 | septiembre 2021 septiembre de 2022 (Información de la reunión virtual 2020) | Conocimiento de los vacíos de representatividad. | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  |  | x
| 2.3 | Realizar estudios de modelaje de nichos en áreas importantes para la conservación de las especies bajo el MdE | Artículos científicos publicados | Aumento del entendimiento de las necesidades de nichos de las especies informando buenas prácticas | septiembre 2019 | septiembre 2023 | Al menos 3 especies con conocimientos actualizados sobre necesidades de nichos | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA y DIBIO/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  | x
| 2.4 | Aumentar el conocimiento de los movimientos estacionales y las necesidades de hábitats de las especies. | Artículos científicos publicados | Información sobre movimientos estacionales y necesidades de hábitats es utilizada para identificar sitios prioritarios para acciones de conservación. | septiembre 2019 | septiembre 2023 | Al menos 3 especies con conocimientos sobre movimientos estacionales y necesidades de hábitats | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  | x
| 2.5 | Mejorar el conocimiento de la biología y demografía de las especies del Memorando. | Artículos científicos publicados | Aumento del conocimiento de la biología de las especies | septiembre 2019 | septiembre 2023 | Incremento en el conocimiento de al menos 4 especies Al menos 4 artículos publicados | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 2.6 | Realizar estudios sobre la efectividad de distintas técnicas de manejo (fuego, descanso, carga animal, forestación, agricultura) para la conservación de las especies del MdE y el incremento de la producción. | Artículos científicos publicados | Aumento del conocimiento acerca de las distintas técnicas de manejo para la conservación de las especies y el incremento de la producción. | septiembre 2019 | septiembre 2023 | Al menos 5 publicaciones científicas | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 2.7 | Difundir la información existente y promover nuevos estudios sobre el balance de carbono en pastizales naturales bajo sistemas de manejo ganadero. | Estudios implementados e información difundida | Aumento del conocimiento sobre el balance de carbono en pastizales naturales | septiembre 2019 | septiembre 2023 | Al menos 2 publicaciones | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA y DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs (SAVE). Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  | x
| 2.8 | Crear un grupo de científicos que asesoren las decisiones del MdE (Grupo de Estudio de las Aves de Pastizales) | Grupo creado | Grupo aportando informaciones técnicas y científicas para todos los procesos y decisiones del MdE | septiembre 2019 | septiembre 2020 septiembre de 2021 (Información de la reunión virtual 2020) | 1 grupo creado |  | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA y DIBIO/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  |  | x
| 2.9 | Desarrollar estudios acerca del control de la forrajera exótica invasora Eragrostis plana | Estudios desarrollados | Estudios publicados | septiembre 2019 | septiembre 2020 septiembre de 2023 (Información de la reunión virtual 2020) | Cantidad de publicaciones | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Brasil - Rio Grande do Sul | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  |  | x
| 2.10 | Investigar la importancia de fajas de dominios/banquinas en las carreteras y caminos vecinales para la conservación de los pastizales nativos | Paquete de información de buenas prácticas de manejo de fajas de dominios/banquinas, caminos vecinales y líneas de transmisión para la conservación de aves migratorias de pastizales/medidas de conservación de los pastizales nativos aplicadas en las fajas de dominio | Disposiciones legales/reglamentaciones de manejo de fajas de dominio público. | septiembre 2018 | septiembre 2020 septiembre de 2022 (Información de la reunión virtual 2020) | Km/superficie de carreteras con fajas de dominio promoviendo la conservación de pastizales nativos. | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  |  | x
Generar conciencia sobre la importancia de los pastizales naturales y las especies amenazadas. | 3.1 | Desarrollar campañas educativas para desalentar el comercio ilegal de las especies de aves bajo el MdE | Campañas educativas desarrolladas | Disminución del comercio ilegal de las especies, con base en las estadísticas de las autoridades de aplicación | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de campañas desarrolladas | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 3.2 | Implementar campañas educativas para desalentar el comercio ilegal de las especies bajo el MdE. | Campañas educativas implementadas | Disminución del comercio ilegal de las especies, con base en las estadísticas de las autoridades de aplicación | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Disminución de al menos 5% | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 3.3 | Elaborar una estrategia de comunicación para la conservación de los pastizales dirigidas a público general, tomadores de decisiones, mercados y finanzas. | Estrategia elaborada | Incremento de la conciencia popular sobre la importancia de la conservación de las especies de pastizales naturales | septiembre 2019 | Agosto 2022 | Cantidad de instituciones involucradas en la finalización de la estrategia | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  | x
| 3.4 | Implementar una estrategia de comunicación para la conservación de los pastizales dirigida al publico general, tomadores de decisión , mercados y finanzas. | Estrategia implementada | Incremento de la conciencia popular sobre la importancia de la conservación de las especies de pastizales naturales | septiembre 2022 | septiembre 2023 | Cantidad de proyectos de conservación y cantidad de comunidades locales que participan en acciones promovidas por el Memorando | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  | x
| 3.5 | Promover la organización de simposios sobre aves de pastizales en las reuniones nacionales / internacionales de ornitología y en los encuentros del sector agropecuario. | Eventos promovidos | Apropiación de la sociedad sobre importancia de conservación de los pastizales naturales y las especies | septiembre 2018 | septiembre 2023 | 10 Eventos implementados | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  |  | x
Desarrollar y fortalecer las políticas públicas y privadas para la conservación de los pastizales naturales y promover la colaboración con el sector productivo y la sociedad civil. | 4.1 | Desarrollar y aplicar medidas legislativas para la conservación de los pastizales en áreas no protegidas | Normativas desarrolladas | Normativas publicadas | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de normativas | Secretaría CMS | Puntos focales de las Partes para el MdE | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  | x
| 4.2 | Desarrollar, actualizar y aplicar instrumentos de planificación en regiones de pastizales | Mapas desarrollados o actualizados | Áreas determinadas | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de instrumentos de planificación desarrollados y/o actualizados | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  | x
| 4.3 | Desarrollar y aplicar reglamentos sobre especies exóticas invasoras en regiones de pastizales (jabalí, pino, eucalipto, forrajeras, etc.) | Reglas establecidas para los países | Reglamentos publicados | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de reglamentos desarrollados sobre especies exóticas invasoras | Países firmantes del MdE (Ministerio del Medioambiente de de cada país Parte) | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 4.4 | Elaborar y aplicar programas de fiscalización para impedir la captura y comercio ilegal de especies bajo el MdE | Programas de fiscalización elaborados e implementados |  | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de programas de fiscalización aplicados |  | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: IBAMA, MMA y DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 4.5 | Promover, regular y fiscalizar la utilización de bordes de rutas y caminos (banquinas, fajas de dominio) para mantener los pastizales naturales en áreas de importancia para las especies bajo el MdE | Fajas de dominios fiscalizadas | Incremento en la cantidad de hábitat disponible | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de iniciativas de fiscalización en bordes de rutas y caminos | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: FEPAM/RS, MMA, IBAMA, DIBIO/ICMBIO,CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  | x
| 4.6 | Incrementar la vigilancia y monitorear el volumen y la escala geográfica de la captura y el comercio ilegal de las especies de pastizales | Reportes de vigilancia y monitoreo | Un mejor conocimiento del impacto de la caza y captura ilegal | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de reportes de vigilancia y monitoreo |  | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil:POLICIA FEDERAL, IBAMA, MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  | x
| 4.7 | Construir el dialogo y colaborar con el sector productivo para la conservación de los pastizales | Talleres y reuniones con el sector productivo para discutir a nivel de mesas de trabajo |  | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de talleres y reuniones | Alianza del Pastizal | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 4.8 | Desarrollar e implementar incentivos financieros para la conservación de pastizales, por ejemplo, líneas de crédito para buenas prácticas, servicios ambientales, productos ecológicos, certificación ambiental | Modelos de incentivos financieros desarrollados e implementados | Incremento en la financiacón disponible para buenas prácticas | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de modelos de incentivos financieros desarrollados e implementados | Alianza del Pastizal | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 4.9 | Promover la colaboración con la sociedad civil a través de la implementación conjunta de planes de acción nacionales | Planes de acción elaborados | Planes de acción implementados | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de planes de acción elaborados | ICMBio/CEMAVE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  |  | x
| 4.10 | Explorar la potencialidad de los pastizales para fines turísticos, plantas ornamentales y otros usos | Diagnóstico elaborado para la región del MdE | Incremento del turismo sostenible en pastizales | septiembre 2019 | septiembre 2022 | Cantidad de diagnósticos elaborados | Países firmantes del MdE | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  | x
Fortalecer la cooperación internacional para la implementación del Memorando de Entendimiento | 5.1 | Promover el uso de sistemas interactivos para compartir y sistematizar información de monitoreo de especies migratorias de pastizales | Datos insertados en el sistema ISS (International Shorebird Survey) y e-bird | Aumento del conocimiento de la distribución y áreas clave para las especies del MdE | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de datos de las especies del MdE Aves Pastizales en el sistema ISS y e-bird | Manomet | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 5.2 | Fortalecer la implementación de acuerdos de conservación norte-sur para la conservación de aves de pastizales | Acuerdos implementados | Aumento de la colaboración internacional para la conservación | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de acuerdos implementados |  | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 5.3 | Promover la interfase entre el MdE y el grupo de Mercosur SGT6 para cuestiones de conservación de aves de pastizales | MdE incorporado en la pauta de las reuniones de SGT6 | Involucrar los sectores productivos en las iniciativas de conservación de los pastizales y la producción en los campos nativos | septiembre 2018 | septiembre 2023 | Cantidad de pautas con temas del MdE Aves de Pastizales | Ministerio o Secretaría del Medioambiente de cada país Parte | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  | x
| 5.4 | Organizar un taller técnico-científico para elaborar una metodología para el censo y monitoreo de aves del MdE a nivel internacional | Taller técnico-científico organizado | Aumento del conocimiento, integrado entre países parte, de la distribución y áreas clave para las especies del MdE | septiembre 2018 | septiembre 2022 | Cantidad de personas participando del taller técnico-científico | PUC RS | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Alta |  |  |  | x
| 5.5 | Explorar la potencialidad de los pastizales a las Contribuciones Determinadas Nacionales (NDCs). | Contribuciones exploradas a NDCs | Un mejor conocimiento de la función de los pastizales en la mitigación del cambio climático | septiembre 2018 | septiembre 2019 | Cantidad de cuestionamientos formales sobre la potencialidad para las Contribuciones Determinadas Nacionales (NDCs) | Ministerio o Secretaría del Medioambiente de cada país Parte | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  |  |  | x
| 5.6 | Coordinar acciones comunes y protocolos de manejo para las áreas protegidas a través de Red Parques | Reuniones realizadas | Todas las áreas protegidas con planes de manejo que incluyen las necesidades de aves migratorias de pastizal y los servicios ecosistémicos que las áreas proveen | septiembre 2019 | septiembre 2023 | Cantidad de reuniones acerca del tema a través de Red Parques | Ministerio o Secretaría del Medioambiente de cada país Parte | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  | x
| 5.7 | Asegurar la viabilidad financiera del MdE a largo plazo mediante el desarrollo de un plan de negocios | Plan de negocios desarrollado | MdE Aves de Pastizales fortalecido y con autonomía financiera para sus reuniones y talleres específicos | septiembre 2018 | septiembre 2020 | Cantidad de países Parte involucrados en adoptar como referencia el plan de negocios desarrollado | Secretaría CMS | Argentina: APN, Gob. prov., SAyDS, ONGs. Bolivia: DGBAP, SERNAP, Universidades, ONGs. Brasil: MMA, DIBIO/ICMBIO, CEMAVE/ICMBIO, Universidades y ONGs. Paraguay: DGPCB/SEAM, Universidades y ONGs. Uruguay: DINAMA (SNAP), RENARE (APyF), ONGs, Universidades | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Área de aplicación del MdE Aves de Pastizales | Media |  | x
NUEVA PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN
NUEVAS ACCIONES: |  | 0
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Acción | Producto | Resultados esperados | Período |  | Resultados/ Indicadores | Articulador | Colaboradores | Localización |  | Prioridad
[5 empty] | Inicio | Fin |  |  |  | Localidades | Áreas de relevancia
OBJETIVO ESPECÍFICO | Nº | Acción | Producto | Resultados esperados | Período |  | Resultados/ Indicadores | Articulador | Colaboradores | Localización |  | Prioridad
[5 empty] | Início | Fin |  |  |  | Localidades | Áreas de relevancia

## Panel de Gestión - 1
PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE AVES MIGRATORIAS DE PASTIZALES DEL SUR DE SUDAMÉRICA Y DE SUS HÁBITATS
Objetivo General del Plan |  | Mejorar el estado de conservación de las especies de aves migratorias de pastizales y sus hábitats en el sur de Sudamérica, en áreas de reproducción, migración y concentración no reproductiva
Fecha del monitoreo |  | 2 y 3 de diciembre de 2024
PANEL DE GESTIÓN
Resumen de situación de las acciones del Plan | [6 empty] | Situación actual del PAN, monitoreo actual |  | Situación del PAN, Post monitoreo
Situación Actual de las Acciones – 1ª monitoria
| SITUACIÓN DE LAS ACCIONES | MONITOREO | % | POST MONITOREO | %
| Excluido o agrupado – post monitoreo |  |  | 0 | 0%
| El inicio previsto es posterior al período de monitoreo | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| No iniciada o no concluida | 5 | 11.63% | 5 | 11.63% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| En progreso con problemas de implementación | 16 | 37.21% | 16 | 37.21% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| En progreso en el periodo previsto | 22 | 51.16% | 22 | 51.16% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Concluida | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Acciones nuevas – post monitoreo |  |  | 0 | 0%
| Total de Acciones del PAN | 43 | 100% | 43 | 100%
| Acciones agrupadas en el monitoreo | 0
| Acciones excluidas en el monitoreo | 0
PANEL DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PAN
| Número de Objetivos Específicos | 5
| Objetivos Específicos | Acciones
| OBJETIVO 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0
| OBJETIVO 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
| OBJETIVO 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0
| OBJETIVO 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0
| OBJETIVO 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0